### Dnevnik rada
#### 1. tjedan (10.-17.10.2017)
##### Dosadašnji rad
Sastanak s mentorom i asistentima i generalni dogovor oko tema za projekt.
Informiranje o potencijalnim temama na internetu i kroz wiki bazu podataka.
##### Daljnji koraci
Dogovor s asistentom kako najbolje implementirati temu.
Krenut s radom na dokumentu plan projekta.

#### 2. tjedan (18.-24.10.2017)
Dosadašnji rad
Postignut je dogovor s asistentom oko teme i koje stvari bi se trebale implementirati na projektu. Otvorena je Zotero baza i stavljeni su prvi pročitani dokumenti. Trenutno sam u procesu upoznavanja s različitim tehnologijama i programima koje se koriste za obrane informatičkih sustava. Na kompjuter sam instalirao IDS/IPS program SNORT, te se upoznavao s njegovim mogućnostima.
Daljnji koraci
U bazi znanstvenih radova pronaći radove koji odgovaraju mojim potrebama, staviti ih u Zotero bazu i tagirati. Napisati plan projekta i predati ga do nedjelje asistentu na pregled.

#### 3. tjedan (25.-31.10.2017)
##### Dosadašnji rad
Predao sam plan projekta asistentu na inicialno razmatranje. Trenutno sam u procesu pisanja dokumenta u kojem će biti kategorizirani i opisani razni informacijski sustava koji planiram predati asistentu 2.11, te onda u dogovoru s njime odrediti koje sigurnosne alate ćemo testirati.
##### Daljnji koraci
Nakon dogovora o alatima koje ćemo testirati, do 7.2 napisati i predati asistentu dokument u kojem će biti opisani načini na koji su već provedena testiranja sigurnosnih sustava, te inicijalna razmatranja kako bi to mi mogli implementirati.
#### 4. tjedan (1.-7.11.2017)
##### Dosadašnji rad
Asistentu Žadu sam predao dokument o kategorizaciji mrežnih sigurnosnih alata. Dokument o koje funkcionalnostima alata koje bi trebalo testirati je skoro gotov. Također smo započeli razgovor o načinu implementacije virtualne mreže.
##### Daljnji koraci
Predati kroz koji dan dokument o testiranju funkcionalnosti sigurnosnih alata, te nakon pregleda dokumenta od strane asistenta nastaviti planiranje kako izvesti testiranje u virtualnoj mreži.
#### 5. tjedan (8.-14.11.2017)
##### Dosadašnji rad
Asistentu Žadu predan je dokument o testiranju funkcionalnosti sigurnosnih sustava i plan projekta na službeni forum FER-a.
##### Daljnji koraci
Dogovoriti način implementacije virtualne mreže, da nakon međuispita mogu početi testiranja.
6/7. tjedan (15.-28.11.2017)
Međuispiti
#### 8. tjedan (29.11.-5.12.2017)
##### Dosadašnji rad
Podizanje virtualnih mašina i pokušaji prvih testiranja WAF-ova.
##### Daljnji koraci
Nastaviti testiranje, i početi razmatrati kako testirat druge sigurnosne alate.
10. tjedan (12.12.-19.12.2017)
Dosadašnji rad
Daljnji koraci

11 . tjedan ( 20 .12.- 26 .12.2017)
Dosadanji rad
Uspio sam pokrenuti neke od testova sa FTW-om, ali se još javljaju neki errori koje nisam siguran što znače.
Imperva je poslala svoj WAF testing framework nakon mjesec dana.
Daljnji koraci